## Gantt Chart Template
Nombre de la tarea | Días | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29
Fase 1: Inicio del Proyecto | DIAS | 2024-09-01 | 2024-09-09 | Nicolás | Abierto
Kick Off | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Nicolás | Abierto
Acta de Constitución de proyecto | 2 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | Nicolás | Abierto
Aprobación del Acta | 1 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Nicolás | Abierto
Definición de requerimientos Generales del proyecto | 4 | 2024-09-05 | 2024-09-08 | Nicolás | Abierto
Organización del equipo | 1 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Nicolás | Abierto
Fase 2: Análisis y diseño | DIAS | 2024-09-10 | 2024-09-21 | Nicolás | Abierto
Captura de requerimientos específicos | 4 | 2024-09-10 | 2024-09-13 | Nicolás | Abierto
Análisis de requerimientos | 5 | 2024-09-14 | 2024-09-18 | Nicolás | Abierto
Diseño de la solución. Modelamientos | 3 | 2024-09-22 | 2024-09-24 | Nicolás | Abierto
Propuesta ERS | 1 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Nicolás | Abierto
Plan de proyecto | 2 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | Nicolás | Abierto
Fase 3: Desarrollo | DIAS | 2024-09-28 | 2024-10-31 | Nicolás | Abierto
Desarrollo Aplicación Web Responsiva | 20 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | Nicolás | Abierto
Desarrollo Gestión de usuarios, eventos y documentos | 5 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | Nicolás | Abierto
Desarrollo Gestión de Eventos con Calendario | 5 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | Nicolás | Abierto
Desarrollo Gestión de Documentos | 10 | 2024-10-14 | 2024-10-25 | Nicolás | Abierto
Desarrollo Base de Datos | 20 | 2024-09-28 | 2024-10-25 | Nicolás | Abierto
Desarrollo Autenticación y Seguridad | 20 | 2024-09-28 | 2024-10-25 | Nicolás | Abierto
Hosting y Escalabilidad | 10 | 2024-10-18 | 2024-10-31 | Nicolás | Abierto
Desarrollo Autenticación y Seguridad | 5 | 2024-10-25 | 2024-10-31 | Nicolás | Abierto
Fase 4: Implementación y cierre | DIAS | 2024-11-01 | 2024-11-29 | Nicolás | Abierto
Pruebas unitarias base de datos | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | Nicolás | Abierto
Pruebas unitarias intranet | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | Nicolás | Abierto
Pruebas unitarias conexión autentificación | 2 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | Nicolás | Abierto
Pruebas de integración | 10 | 2024-11-11 | 2024-11-22 | Nicolás | Abierto
Migración del sistema a producción | 8 | 2024-11-13 | 2024-11-22 | Nicolás | Abierto
Pruebas de integración final | 5 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | Nicolás | Abierto
Marcha blanca | 10 | 2024-11-13 | 2024-09-22 | Nicolás | Abierto
Capacitación | 4 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | Nicolás | Abierto
Cierre de proyecto | 1 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Nicolás | Abierto

## Assignees and Status
Assignees | Status
Nicolás | Abierto
Nicolás | En progreso
Nicolás | Cerrado
Nicolás | Terminado
Nicolás
Nicolás