## Sheet1
Sprint | Historia de Usuario | Puntos de Historia
Sprint 1 | Registro de usuario mayor de 18 años | 8
Sprint 1 | Inicio de sesión en el sistema | 5
Sprint 1 | Recuperación de contraseña | 5
Sprint 2 | Estructuración de la base de datos para usuarios | 8
Sprint 2 | Autorización de roles y permisos | 8
Sprint 2 | Inscripción en un evento | 3
Sprint 3 | Crear un evento comunitario | 8
Sprint 3 | Ver eventos en el calendario | 5
Sprint 3 | Subir un documento | 5
Sprint 4 | Descargar documentos comunitarios | 3
Sprint 4 | Notificaciones de eventos y documentos | 5
Sprint 4 | Adaptación de la plataforma para dispositivos móviles | 8
Sprint 5 | Pruebas unitarias e integración | 8
Sprint 5 | Despliegue en un entorno escalable | 13