## Gantt Chart Template
Nombre de la tarea | Días | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29
Fase 1: Inicio del Proyecto | DIAS | 2024-09-01 | 2024-09-09 | Nicolás | Abierto
Kick Off | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Nicolás | Abierto
Acta de Constitución de proyecto | 2 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | Nicolás | Abierto
Aprobación del Acta | 1 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Nicolás | Abierto
Definición de requerimientos Generales del proyecto | 4 | 2024-09-05 | 2024-09-08 | Nicolás | Abierto
Organización del equipo | 1 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Nicolás | Abierto
Fase 2: Análisis y diseño | DIAS | 2024-09-10 | 2024-09-21 | Nicolás | Abierto
Captura de requerimientos específicos | 4 | 2024-09-10 | 2024-09-13 | Nicolás | Abierto
Análisis de requerimientos | 5 | 2024-09-14 | 2024-09-18 | Nicolás | Abierto
Diseño de la solución. Modelamientos | 3 | 2024-09-22 | 2024-09-24 | Nicolás | Abierto
Propuesta ERS | 1 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Nicolás | Abierto
Plan de proyecto | 2 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | Nicolás | Abierto
Fase 3: Desarrollo | DIAS | 2024-09-28 | 2024-10-31 | Nicolás | Abierto
Desarrollo Aplicación Web Responsiva | 20 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | Nicolás | Abierto
Desarrollo Gestión de usuarios, eventos y documentos | 5 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | Nicolás | Abierto
Desarrollo Gestión de Eventos con Calendario | 5 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | Nicolás | Abierto
Desarrollo Gestión de Documentos | 10 | 2024-10-14 | 2024-10-25 | Nicolás | Abierto
Desarrollo Base de Datos | 20 | 2024-09-28 | 2024-10-25 | Nicolás | Abierto
Desarrollo Autenticación y Seguridad | 20 | 2024-09-28 | 2024-10-25 | Nicolás | Abierto
Hosting y Escalabilidad | 10 | 2024-10-18 | 2024-10-31 | Nicolás | Abierto
Desarrollo Autenticación y Seguridad | 5 | 2024-10-25 | 2024-10-31 | Nicolás | Abierto
Fase 4: Implementación y cierre | DIAS | 2024-11-01 | 2024-11-29 | Nicolás | Abierto
Pruebas unitarias base de datos | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | Nicolás | Abierto
Pruebas unitarias intranet | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | Nicolás | Abierto
Pruebas unitarias conexión autentificación | 2 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | Nicolás | Abierto
Pruebas de integración | 10 | 2024-11-11 | 2024-11-22 | Nicolás | Abierto
Migración del sistema a producción | 8 | 2024-11-13 | 2024-11-22 | Nicolás | Abierto
Pruebas de integración final | 5 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | Nicolás | Abierto
Marcha blanca | 10 | 2024-11-13 | 2024-09-22 | Nicolás | Abierto
Capacitación | 4 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | Nicolás | Abierto
Cierre de proyecto | 1 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Nicolás | Abierto

## Assignees and Status
Assignees | Status
Nicolás | Abierto
Nicolás | En progreso
Nicolás | Cerrado
Nicolás | Terminado
Nicolás
Nicolás

## Calculo de esfuerzo
ACTIVIDADES |  | CANT. DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE
TAREAS | Fase 1: Inicio del Proyecto | DIAS | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HH | FASE PLANIFICACION
1.1 | Kick Off | 1 | 8 | [5 empty] | JP | Jefe de Proyecto
1.2 | Acta de Constitución de proyecto | 2 | 8 | 8 |  |  |  |  | AF | Analista Funcional
1.3 | Aprobación del Acta | 1 | 8 | [5 empty] | PG | Programador
1.4 | Definición de requerimientos Generales del proyecto | 4 | 8 | 8 |  |  |  |  | DBA | Desarrollador BD
1.5 | Organización del equipo | 1 | 8 | [5 empty] | TS | TESTING
| TOTAL HORAS / DIAS * FASE | 9 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | DI | Diseñador
2 | Fase 2: Análisis y diseño | DIAS | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
2024-01-02 | Captura de requerimientos específicos | 4 | 8 | 8
2024-02-02 | Análisis de requerimientos | 5 |  | 8
2024-03-02 | Diseño de la solución. Modelamientos | 3 |  | 8
2024-04-02 | Propuesta ERS | 1 | 8 | 8
2024-05-02 | Plan de proyecto | 2 | 8 | 8
| TOTAL HORAS / DIAS * FASE | 15 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fase 3: Desarrollo | DIAS | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
2024-01-03 | Desarrollo Aplicación Web Responsiva | 20 |  |  | 160 |  |  | 160
2024-02-03 | Desarrollo Gestión de usuarios, eventos y documentos | 5 |  |  | 40 |  |  | 40
2024-03-03 | Desarrollo Gestión de Eventos con Calendario | 5 |  |  | 40 |  |  | 40
2024-04-03 | Desarrollo Gestión de Documentos | 10 |  |  | 80 |  |  | 80
2024-05-03 | Desarrollo Base de Datos | 20 |  |  | 160 | 160
2024-06-03 | Desarrollo Autenticación y Seguridad | 20 |  |  | 160 | 160
2024-07-03 | Hosting y Escalabilidad | 10 | 80 | 80 | 80 |  | 80
2024-08-03 | Desarrollo Autenticación y Seguridad | 5 |  | 40 | 40 |  | 40
| TOTAL HORAS / DIAS * FASE | 95 | 80 | 120 | 760 | 320 | 120 | 320
4 | Fase 4: Implementación y cierre | DIAS | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
2024-01-04 | Pruebas unitarias base de datos | 2 |  |  |  |  | 8
2024-02-04 | Pruebas unitarias intranet | 2 |  |  |  |  | 8
2024-03-04 | Pruebas unitarias conexión autentificación | 2 |  |  |  |  | 8
2024-04-04 | Pruebas de integración | 10 |  |  |  |  | 8
2024-05-04 | Migración del sistema a producción | 8 |  | 8 |  |  | 8
2024-06-04 | Pruebas de integración final | 5 |  | 8 |  |  | 8
2024-07-04 | Marcha blanca | 10 | 8 |  |  |  | 8
2024-08-04 | Capacitación | 4 | 8 |  |  |  | 8
2024-09-04 | Cierre de proyecto | 1 | 8 | 8 |  |  | 8
| TOTAL HORAS / DIAS * FASE | 44 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 0