## Sheet1
Nombre del Riesgo | Descripción | Nivel de Impacto | Nivel de Ocurrencia | Plan de Contingencia | Plan de Mitigación
Compatibilidad Tecnológica | Posibles problemas de compatibilidad con PostgreSQL y tecnologías usadas, dificultando la integración. | Alto | Medio | Mantener documentación detallada para identificar soluciones rápidas de compatibilidad. | Evaluar compatibilidad antes de la implementación y realizar pruebas de integración tempranas.
Gestión de Flujo Kanban | Riesgo de cuellos de botella si se acumulan demasiadas tareas en progreso en el flujo Kanban. | Medio | Alto | Monitorear el flujo para redistribuir tareas y evitar acumulación de trabajo. | Control de tareas en progreso en Kanban y ajuste constante del flujo.
Dependencia de Recursos Humanos | Dependencia en miembros clave del equipo puede afectar la continuidad si no están disponibles. | Alto | Alto | Asegurar que cada rol tenga un respaldo que pueda tomar sus tareas si es necesario. | Capacitar a múltiples miembros en áreas críticas para evitar dependencia.
Control de Alcance | Incremento de alcance sin ajuste de recursos o tiempo puede retrasar la entrega. | Alto | Alto | Definir alcance con precisión y establecer límites claros desde el inicio. | Revisar y ajustar el alcance periódicamente para mantener el control.
Seguridad y Escalabilidad | Implementar medidas de seguridad y escalabilidad puede generar costos y limitar flexibilidad. | Alto | Medio | Realizar pruebas de seguridad tempranas y ajustar según los resultados iniciales. | Implementar medidas de seguridad básicas y ajustarlas según la escalabilidad.
Gestión del Conocimiento | Sin gestión adecuada de documentación y capacitación, se dificultará la adopción y mantenimiento. | Medio | Medio | Plan de capacitación para los usuarios finales y documentación accesible. | Documentar cada proceso importante y capacitar a los usuarios en el uso.